## Cronograma EmergeLens
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — SOS EmergeLens ¦ Proyecto Final 2026
Responsable: Nashly Adriana Magallanes feliz |  |  | Inicio: 15/02/2026 |  |  | Fin: 1/05/2026 |  |  | Duración total: 74 días |  |  | █ Completado (Cada columna = 1 semana)
# | Tarea / Actividad | Categoría | Inicio | Duración (días) | Finalización | Estado | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05
◆ FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
1 | Relevamiento de requerimientos funcionales | ANÁLISIS | 15/02/2026 | 3 | 17/02/2026 | Completado | █ | █
2 | Definición de actores y casos de uso | ANÁLISIS | 18/02/2026 | 3 | 20/02/2026 | Completado |  | █
3 | Diseño modelo entidad-relación (BD) | ANÁLISIS | 21/02/2026 | 3 | 23/02/2026 | Completado |  | █ | █
4 | Definición de arquitectura técnica | ANÁLISIS | 24/02/2026 | 2 | 25/02/2026 | Completado |  |  | █
5 | Diseño UI/UX (SOS, Emergencia Activa, Panel) | DISEÑO | 26/02/2026 | 4 | 01/03/2026 | Completado |  |  | █
◆ FASE 2: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO
6 | Setup repositorio + estructura de carpetas | CONFIG | 02/03/2026 | 2 | 03/03/2026 | Completado |  |  |  | █
7 | Configuración backend Flask + Blueprints | CONFIG | 04/03/2026 | 3 | 06/03/2026 | Completado |  |  |  | █
8 | Configuración frontend React + Vite + Tailwind | CONFIG | 07/03/2026 | 3 | 09/03/2026 | Completado |  |  |  | █ | █
9 | Integración Odoo (conexión y estructura base) | CONFIG | 10/03/2026 | 3 | 12/03/2026 | Completado |  |  |  |  | █
◆ FASE 3: DESARROLLO – AUTENTICACIÓN Y PERFIL
10 | Autenticación + sesiones con cookies | DEVELOP | 13/03/2026 | 3 | 15/03/2026 | Completado |  |  |  |  | █
11 | Verificación de correo por OTP | DEVELOP | 16/03/2026 | 2 | 17/03/2026 | Completado | [5 empty] | █
12 | Perfil de emergencia (sangre, alergias, contactos) | DEVELOP | 18/03/2026 | 3 | 20/03/2026 | Completado | [5 empty] | █
13 | Control de acceso por roles (admin/usuario) | DEVELOP | 21/03/2026 | 2 | 22/03/2026 | Completado | [5 empty] | █
◆ FASE 4: DESARROLLO – MÓDULO SOS CORE
14 | Botón SOS: tipos, registro y estados | DEVELOP | 23/03/2026 | 4 | 26/03/2026 | Completado | [6 empty] | █
15 | Geolocalización en vivo (watchPosition) | DEVELOP | 27/03/2026 | 3 | 29/03/2026 | Completado | [6 empty] | █
16 | Envío de ubicación + batería al backend | DEVELOP | 30/03/2026 | 3 | 01/04/2026 | Completado | [7 empty] | █
17 | Notificación por correo a contactos + admin | DEVELOP | 02/04/2026 | 3 | 04/04/2026 | Completado | [7 empty] | █
18 | Notificación en-app a contactos registrados | DEVELOP | 05/04/2026 | 2 | 06/04/2026 | Completado | [7 empty] | █ | █
19 | Cancelar/detener SOS desde pantalla activa | DEVELOP | 07/04/2026 | 2 | 08/04/2026 | Completado | [8 empty] | █
◆ FASE 5: DESARROLLO – MÓDULOS AVANZADOS
20 | Evidencia: foto automática + audio opcional | DEVELOP | 09/04/2026 | 3 | 11/04/2026 | Completado | [8 empty] | █
21 | Polling automático (contactos/admin/mapa) | DEVELOP | 12/04/2026 | 2 | 13/04/2026 | Completado | [8 empty] | █ | █
22 | Link de seguimiento (Leaflet + Google Maps) | DEVELOP | 14/04/2026 | 2 | 15/04/2026 | Completado | [9 empty] | █
23 | Panel admin: alertas, unidades, estados | DEVELOP | 16/04/2026 | 3 | 18/04/2026 | Completado | [9 empty] | █
24 | Chat operador ↔ usuario | DEVELOP | 16/04/2026 | 3 | 18/04/2026 | Completado | [9 empty] | █
25 | SafeZone / Geofencing (CRUD + eventos) | DEVELOP | 19/04/2026 | 3 | 21/04/2026 | Completado | [9 empty] | █ | █
26 | Historial de incidentes + exportación PDF | DEVELOP | 19/04/2026 | 3 | 21/04/2026 | Completado | [9 empty] | █ | █
27 | Auditoría de acciones del sistema | DEVELOP | 22/04/2026 | 2 | 23/04/2026 | Completado | [10 empty] | █
◆ FASE 6: PRUEBAS, AJUSTES Y ENTREGA FINAL
28 | Pruebas funcionales por módulo (QA) | TESTING | 24/04/2026 | 3 | 26/04/2026 | Completado | [10 empty] | █
29 | Corrección de bugs y ajustes de UI | TESTING | 25/04/2026 | 3 | 27/04/2026 | Completado | [10 empty] | █ | █
30 | Documentación final (manuales, README, acta) | DOCS | 27/04/2026 | 2 | 28/04/2026 | Completado | [11 empty] | █
31 | Entrega final del proyecto | DEPLOY | 2026-05-01 | 1 | 1/052026 | Completado | [11 empty] | █
RESUMEN DEL PROYECTO
Proyecto: |  |  | SOS EmergeLens
Responsable: |  |  | Nashly Adriana magallanes feliz
Total de tareas: |  |  | 31
Tareas completadas (100%): |  |  | 31
Inicio real del proyecto: |  |  | 15 de February de 2026
Fin del proyecto: |  |  | 1 de mayo de 2026
Nota: